Автоматизация построения диаграммы Ганта

для решения задания 22 ЕГЭ по информатике.

Файл содержит информацию о N вычислительных процессах, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от A, если для выполнения B нужно завершить A. Здесь процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах таблично представлена в файле. В первом столбце указан идентификатор процесса (ID), во втором – время его выполнения, в третьем - перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите максимальную продолжительность отрезка времени, в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

| ID для B | Время выполнения B | ID процессов A | Слева типовой пример организации данных в файле (это демоверсия ЕГЭ 2024 года). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0 |  |
| 2 | 3 | 0 |  |
| 3 | 1 | 1; 2 |  |
| 4 | 7 | 3 |  |

Шаг 1. Используя «Текст по столбцам» вкладки «Данные» разделим ID процессов А:

Шаг 2. Добавим столбцы (C, D) для расчета времени окончания А, столбец (G) для задания сдвига процесса, столбец (H) время начала процесса В и (I) время его окончания.

Шаг 3.Заполнение новых столбцов: в I2 вводим  =МАКС(E2:F2)+G2+B2

Определяем максимальное время от времени выполнения зависимых процессов + время сдвига + время выполнения процесса В. Формулу копируем.

Добавляем нулевой процесс. В А14 и I14 вводим нулевые значения (для ВПР()).

В E2 вводим =ВПР(C2;$A$2:$I$14;9;0). Формулу копируем вниз и вправо для столбца F (поиск идет в столбце A, а 9 – смещение вправо для выборки – последний столбец).

В H2 вводим  =I2-B2+1, от времени окончания процесса В вычтем его длительность и +1.

Шаг 4. Построение диаграммы

В строке 1 нумеруем ячейки от столбца J c помощью автозаполнения до значения 30.

В J2 вводим =ЕСЛИ(И($H2<=J$1;J$1<=$I2);1;"")

Если начало $H2 <= значению времени завершения предшествующих процессов, в ячейку ставим 1, иначе - пусто. Копируем, получаем диаграмму:

В J14 пишем =СУММ(J2:J13) - число параллельных процессов. Условным форматированием выделим ячейки с цифрой 4. Видим: 4 процесса выполняются 3 мсек.

Анализ связи процессов показывает, что процессы с 1 по 8 связаны друг с другом, а 9 и 10 - нет и они выполняются 7мсек. Сдвинем их к 4мсек участку диаграммы для 4-х процессов (на 9 мсек). Получили 7 мс.

Для решения можно применить надстройку «Поиск решения».

| В J15 вводим =ЕСЛИ(J14=4;I15+1;0) - подсчет количество подряд идущих значений «4». В J17 вводим =МАКС(J15:AO15) - подсчет максимума подряд идущих «четверок» из 14 |  |
| --- | --- |
| Вызываем Поиск решения на вкладке Данные Целевая функция ячейка с определением максимума значений «4» J17 Изменяемые ячейки – ячейки сдвига G2:G13 Ограничения для ячеек G2:G13: -диапазон целые числа -значения >=0, -значения <15 (выбор максимального сдвига) Решение – «Эволюционный поиск». Полученное компьютерное решение: |  |